СОГЛАШЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА ПОДРЯДА
к договору подряда № ПР-12-26 от 20 августа 2026 года
	г. Москва
	13 октября 2026 года


Общество с ограниченной ответственностью «Компания № 1», далее именуемое «Заказчик», в лице генерального директора Михаила Андреевича Лебедева, действующего на основании устава, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Фирма № 2», далее именуемое «Подрядчик», в лице генерального директора Натальи Игоревны Тихоновой, действующей на основании устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем.
1. Расторжение договора
1.1. Стороны по взаимному согласию расторгают договор подряда № ПР-12-26 от 20 августа 2026 года, далее именуемый «Договор».
1.2. Договор прекращает действие 18 октября 2026 года. До этой даты Стороны выполняют обязанности, предусмотренные настоящим соглашением.
1.3. Предметом Договора был ремонт офиса Заказчика по адресу: 000000, г. Москва, ул. Деловая, д. 10, помещение 15. Цена работ по Договору составляла 600 000 рублей, включая стоимость работ Подрядчика и использованных им материалов.
2. Выполненные работы
2.1. К дате подписания настоящего соглашения Подрядчик выполнил, а Заказчик принял работы на сумму 240 000 рублей. Состав и объем этих работ зафиксированы в промежуточном акте № 2 от 10 октября 2026 года.
2.2. Заказчик не имеет замечаний к объему и качеству работ, принятых по промежуточному акту № 2 от 10 октября 2026 года.
2.3. Гарантийные обязательства Подрядчика в отношении принятых работ сохраняются на срок 12 месяцев с даты подписания промежуточного акта № 2 от 10 октября 2026 года.
3. Незавершенный результат работ
3.1. На дату подписания настоящего соглашения Подрядчик частично смонтировал металлический каркас перегородок и подготовил стены к окрашиванию. Эти работы не завершены и не включены в промежуточный акт № 2 от 10 октября 2026 года.
3.2. Заказчик требует передать ему незавершенный результат работ. Подрядчик передает его Заказчику 18 октября 2026 года по отдельному акту. В акте Стороны указывают фактическое состояние результата, выполненный объем, выявленные недостатки и перечень переданной документации.
3.3. Стороны оценили незавершенный результат и расходы Подрядчика, связанные с ним, в 90 000 рублей. Эта сумма включается в окончательный расчет по разделу 5 настоящего соглашения.
3.4. После передачи незавершенного результата Заказчик вправе поручить продолжение работ другому подрядчику. Подрядчик передает Заказчику схемы скрытых коммуникаций, спецификации использованных материалов и инструкции изготовителей оборудования одновременно с актом, указанным в пункте 3.2 настоящего соглашения.
4. Материалы, оборудование и доступ на объект
4.1. До 18 октября 2026 года Подрядчик возвращает Заказчику принадлежащие Заказчику материалы: 20 упаковок ламината, 8 банок интерьерной краски объемом 9 литров каждая и 12 потолочных светильников.
4.2. Передачу материалов Стороны оформляют актом с указанием количества и состояния каждой позиции. Риск случайной гибели материалов переходит к Заказчику после подписания этого акта.
4.3. Подрядчик до 18 октября 2026 года вывозит с объекта свои инструменты, оборудование, упаковку и строительный мусор, а также возвращает Заказчику два электронных пропуска.
4.4. Заказчик предоставляет Подрядчику доступ на объект 18 октября 2026 года с 09:00 до 18:00 для выполнения обязанностей по настоящему разделу.
5. Окончательный расчет
5.1. Заказчик перечислил Подрядчику аванс в размере 360 000 рублей платежным поручением № 418 от 25 августа 2026 года.
5.2. В счет аванса засчитываются 240 000 рублей за принятые работы и 90 000 рублей в качестве компенсации за передаваемый незавершенный результат и связанные с ним расходы Подрядчика. Общая сумма зачета составляет 330 000 рублей.
5.3. Подрядчик возвращает Заказчику неиспользованную часть аванса в размере 30 000 рублей не позднее 22 октября 2026 года по реквизитам Заказчика, указанным в разделе 8 настоящего соглашения.
5.4. Обязанность Подрядчика по возврату 30 000 рублей считается исполненной в день зачисления денег на расчетный счет Заказчика.
6. Недостатки и ответственность
6.1. Если при передаче незавершенного результата Стороны обнаружат недостатки, они указывают их в акте и согласуют срок устранения. Подрядчик устраняет недостатки за свой счет, если они возникли по его вине.
6.2. За нарушение срока возврата неиспользованной части аванса Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 процента от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10 процентов от этой суммы.
6.3. Подписание настоящего соглашения не освобождает Стороны от ответственности за нарушения, допущенные до прекращения Договора.
7. Заключительные положения
7.1. После передачи незавершенного результата, материалов и документации, возврата пропусков и перечисления 30 000 рублей Стороны не имеют взаимных имущественных претензий по Договору, кроме требований, связанных с гарантией на принятые работы и ответственностью за нарушение настоящего соглашения.
7.2. Настоящее соглашение вступает в силу в день его подписания Сторонами.
7.3. Соглашение составлено в двух экземплярах равной юридической силы, по одному экземпляру для каждой Стороны.
8. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик
ООО «Компания № 1»
Адрес: 000000, г. Москва, ул. Деловая, д. 1, офис 101
ИНН 7700000101, КПП 770001001, ОГРН 1007700000101
Расчетный счет 40702810000000000101
АО «Банк № 3», БИК 000000003
Корреспондентский счет 30101810000000000003
Генеральный директор Михаил Андреевич Лебедев
Подпись: М. А. Лебедев
	Подрядчик
ООО «Фирма № 2»
Адрес: 000000, г. Москва, ул. Рабочая, д. 2, офис 202
ИНН 7700000202, КПП 770002002, ОГРН 1007700000202
Расчетный счет 40702810000000000202
АО «Банк № 3», БИК 000000003
Корреспондентский счет 30101810000000000003
Генеральный директор Наталья Игоревна Тихонова
Подпись: Н. И. Тихонова



